## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 20.12-02/2022
LICITAÇÃO | TP 010/2022
OBRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MANOEL FLORÊNCIO FILHO - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO CAMPO
TIPO | REFORMA E AMPLIAÇÃO
R$ VALOR | 766924.29 | 1º TERMO ADITIVO NO VALOR DE R$ 63.722,93
ETAPAS | 06 MESES
INICIO DE OBRA | 2023-01-16
STATUS | CONCLUÍDA
CONCLUSÃO | 2023-07-05
CONTRATADA | MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ | 23.202.729/0001-46
ENG. FISCAL | JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
ENG. EXECUÇÃO | JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO
R$ EXECUTADO | 822923.75
EVOLUÇÃO DE OBRA | 100%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 04.04-01/2023
LICITAÇÃO | TP 001/2023
OBRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOMJOÃO VI, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DO TABULEIRO,MUNICÍPIO DE TRAIPU - ALAGOAS
TIPO | CONSTRUÇÃO
R$ VALOR | 755327.29
ETAPAS | 4 MESES
INICIO DE OBRA | 2023-05-04
STATUS | EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO | 2023-09-01
CONTRATADA | MF ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.
CNPJ | 02.711.285/0001-02
ENG. FISCAL | JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
ENG. EXECUÇÃO | MÁRCIO FABIAN EVANGELISTA SILVA
R$ EXECUTADO | 93170.27
EVOLUÇÃO DE OBRA | 12.34%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 02.12-01/2022
LICITAÇÃO | TP 008/2022
OBRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO LAGOINHA, NAS RUAS PROJETADAS A, B, C, D e E, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRAIPU/AL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE N 924467/2021/MDR/CAIXA, ATRAVÉS DA OPERAÇÃO N 1081768-27 COM PROPOSTA N 54741/2021 | OBRA FRUTO DE CONVÊNIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 924467/2021/MDR/CAIXA FIRMADO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TIPO | PAVIMENTAÇÃO
R$ VALOR | 975504.49
ETAPAS | 8 MESES
INICIO DE OBRA | 2023-06-20
STATUS | EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO | 2024-02-15
CONTRATADA | MF ENGENHARIA E LOCACOES LTDA.
CNPJ | 02.711.285/0001-02
ENG. FISCAL | JOÃO PAULO DE AMORIM NETO
ENG. EXECUÇÃO | MÁRCIO FABIAN EVANGELISTA SILVA
R$ EXECUTADO | 0
EVOLUÇÃO DE OBRA | 0%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS